Cronograma de actividades

Protocolo de investigación — rediseño descriptivo (cadenas de valor)

Jorge Cortés Morales — Maestría en Economía, UAM Azcapotzalco

| Fase / mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Consolidación de la base de estructura y concentración (HHI; estructura de la industria por empresa) | ○ | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diagnóstico insumo-producto: Leontief, Ghosh y captura de valor (Cap. V) |  | ○ | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mapeo de cadenas de valor locales (demanda intermedia en la MIP; identificación de empresas de transformación) |  |  | ○ | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 4. Inserción en cadenas de valor globales (comercio por etapa; opcional: TiVA / upstreamness) |  |  |  | ○ | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  |
| 5. Análisis del marco institucional (reforma 2023; event study opcional) |  |  |  |  | ○ | ● | ○ |  |  |  |  |  |
| 6. Síntesis y bases para una política industrial |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ● | ● | ○ |  |
| 7. Redacción y ensamblado por capítulos |  | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |
| 8. Revisión, ajustes finales y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ● |

● actividad activa    ○ inicio o cierre de fase

Horizonte de doce meses, con superposición deliberada de actividades. Respecto del diseño previo se retira la estimación del modelo de panel; el análisis econométrico se limita, de forma opcional, al estudio de eventos de la reforma (Fase 5). Las fases 3 y 4 —cadenas de valor locales y globales— son las incorporadas por el rediseño descriptivo.